Bản ước lượng thời gian cho mỗi Activity \_ Nhóm 9\_44k21.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activity No | Activity name | Description | Predecessors | Thời gian thực hiện |
| 1 | Thiết kế giao diện login |  | N/A | (1+3\*4+5)/6  = 3 (giờ) |
| 2 | Code front-end  login |  | 1 | (1+4\*2+3)/6  = 2 (ngày) |
| 3 | Code back- end  login |  | 2 | (1+4\*2+3)/6  = 2 (ngày) |
| 4 | Thiết kế giao diện chính |  | 3 | (5+4\*24+72)/6  = 29 (giờ) |
| 5 | Code front- end  giao diện chính |  | 4 | (3+4\*6+9)/6  = 6 (ngày) |
| 6 | Code back- end  giao diện chính |  | 5 | (3+4\*6+9)/6  = 6 (ngày) |
| 7 | Thiết kế giao diện nhóm chat |  | 6 | (2+4\*7+12)/6  = 7 (giờ) |
| 8 | Code front- end cho giao diện nhóm chat |  | 7 | (3+4\*6+9)/6  = 6 (ngày) |
| 9 | Code back- end cho giao diện nhóm chat |  | 8 | (5+4\*7+11)/6  = 7.3 (ngày) |
| 10 | Code liên kết trang chủ và nhóm chat |  | 9 | (1+4\*2+3)/6  = 2 (ngày) |
| 11 | Code liên kết người dùng |  | 10 | (2+4\*4+6)/6  = 4 (ngày) |
| 12 | Code chat bằng tin nhắn |  | 11 | (3+4\*6+9)/6  = 6 (ngày) |
| 13 | Thiết kế giao diện khám phá |  | 12 | (2+4\*7+12)/6  = 7 (giờ) |
| 14 | Code giao diện khám phá |  | 13 | (1+4\*2+3)/6  = 2 (ngày) |
| 15 | Code back- end giao diện khám phá |  | 14 | (3+4\*6+9)/6  = 6 (ngày) |
| 16 | Tạo các bài báo |  | 15 | (2+4\*4+6)/6  = 4 (giờ) |
| 17 | Test toàn hệ thống |  | 16 | (1+4\*3+5)/6  = 3 (ngày) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |